2020年国家自然科学基金项目申报

动员大会会议议程

会议时间：2019年9月12日   下午3:00

会议地点：图书馆报告厅（一厅）

参会人员：

校领导：边慧敏、余孝其；各学院科研副院长、拟申报项目负责人（近三年新引进博士必须参加）；科技处、军民融合处相关人员。

主 持 人：科技处负责人

会议议程：

一、余孝其副校长做动员讲话；

二、清华大学解国新博士（国家优青、国家青千）进行申报书撰写辅导；

三、科技处介绍去年申报及立项情况、安排2020年项目申报工作；

四、边慧敏书记做会议总结讲话。

专家简历：

解国新：现为清华大学机械工程系特别研究员、博士生导师。主要研究方向为带电润滑和智能自润滑。先后主持国家自然科学基金项目等16项。发表SCI收录论文64篇，发表论文他引650次。在国内外学术会议做邀请报告14次(大会报告3次)。获全国百篇优博论文奖、教育部自然科学奖3项、中国摩擦学理事会青年学者奖、温诗铸枫叶奖等；入选国家青年千人计划和清华基础研究人才计划。2018年获得“优青”。

附件材料：

2020年国家自然科学基金项目申报时间节点及进度安排。

附件：

2020年国家自然科学基金项目申报时间节点及进度安排

| 日期 | 完成工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2019年9月12日 | 召开动员大会 |  |
| 2019年9月13日-2019年10月20号 | 各学院上报拟申请项目选题、摘要、申报编码、项目负责人以第一作者发表的SCI、EI论文目录 | 各学院将统计表通过OA发送给科技处陈南希 |
| 2019年10月21日-2019年12月20号 | - 各项目负责人完成申报书初稿； - 各学院组织专家对申报书初稿进行评审； - 申报老师根据评审意见修改； - 各学院收齐本学院申报书电子文本发送给科技处。 | 各学院通过OA发送给科技处陈南希 |
| 2020年12月21日-2020年1月12号 | 科技处将校外专家审核意见返回给学院，由学院传达到各项目负责人。 | 科技处通过OA发送给各学院科研院长和科研秘书 |
| 2020年1月12日-2020年2月26号 | - 项目负责人完成申报书修改； - 各学院再次组织专家对申报书进行评审； - 申报老师根据评审意见修改； - 各学院收齐本学院申报书修改稿电子文本报送给科技处。 | 各学院通过OA发送给科技处陈南希 |
| 2020年2月27日-2020年3月（具体时间根据国家自然科学基金申报通知再另行通知） | 科技处将修改稿专家审核意见返回给学院，由学院传达到各项目负责人。 | 科技处通过OA发送给各学院科研院长和科研秘书 |
| 2020年3月（具体根据国家自然科学基金申报通知再另行通知） | 项目负责人完成申报书正式版，在系统上提交，并上报纸质版申报书到科技处 |  |